## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市委媒体反映问题督办项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社情民意调查中心
项目负责人 |  |  | 魏文哲 |  | 联系电话 |  |  | 55533983
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 184.11 | 184.11 | 87.85 | 10 | 47.72% | 6
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 184.11 | 184.11 | 87.85 | —— | 47.72% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为统筹北京市十四五规划蓝图，突出以人民为中心发展思想，加快推动首都城市治理体系和治理能力现代化的发展思路，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提高城市精细化管理水平,促进人的全面发展和社会全面进步。 |  |  |  | 2023年，由于市委主要领导的关注点向经济发展方面转移，市委督查室未下达实地核查任务；专项调研工作主要分为民生问题调研和经济问题调研，其中民生问题调研时效性、信息整合能力更高；经济问题调研更加强调问题挖掘的深度和广度，需要有定量数据和案例支撑，意见建议的新颖性、科学性要求更强。全年共完成专题调研10个，调研内容包括北交所发展情况、北京市物业管理问题、北京市专精特新企业发展情况、北京市商圈建设情况等问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 专项调研 | ≥14项 | 9 |  | 40 | 35 | 疫情结束，未开展疫情相关专项调研
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤184.11万元 | 87.85 |  | 20 | 15
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高媒体反映问题督办工作效率，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | =100% | 100% |  | 10 | 9
|  |  | 报送调研报告 | ≥5份 | 8份 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 85 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。