## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 电话调查系统升级维护
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社情民意调查中心
项目负责人 |  |  | 樊守峰 |  | 联系电话 |  |  | 55533975
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.244 | 22.244 | 14.48 | 10 | 65.1% | 6
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 22.244 | 22.244 | 14.48 | —— | 65.1% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证电话调查系统安全稳定运行，拟对电话调查系统进行维护升级。 |  |  |  | 1.全年电话调查任务按时保质完成 2.3条外呼中继线正常使用 3.调查设备正常运行
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统维护天数 | =365天 | 365 |  | 10 | 9
|  |  | 维护设备数量 | =108台 | 108 |  | 10 | 9
|  |  | 中继线维护使用数量 | =3条 | 3 |  | 20 | 18
|  | 质量指标 | 系统可稳定运营天数 | ≥350天 | 365 |  | 10 | 9
时效指标
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤22.244万元 | 14.48 |  | 20 | 16 | 因搬迁原因设备暂停使用
社会成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提高调查时效，设备利用率 | ≥95% | 95% |  | 20 | 18
社会效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 85 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。