## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 统计人员岗位知识培训
主管部门 |  |  | 促进中心 |  | 实施单位 |  |  | 促进中心
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.12 | 68.0153 | 54.11 | 10 | 79.56% | 7.9556
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 88.12 | 68.0153 | 54.11 | —— | 79.56% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织分级分类培训，进一步提升北京统计系统处级干部的政治理论水平、强化“四个意识”和党风廉政教育，提升领导综合管理能力。加强统计机关文化建设，加大对北京统计系统科级干部和统计业务骨干人员、统计专业技术人员的培养力度，加强党性教育，更新专业知识，强化党风廉政建设，提升综合能力素质。 |  |  |  | 1.组织正、副处级领导培训班，业务骨干专题培训班，强化理论武装、提升政治素养、业务能力和管理水平。2.组织宏观经济形势、统计建模、社会热点和前沿知识等讲座，完善知识结构，优化知识体系，促进青年干部尽快成长成才，推动统计事业高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训班次 | 36班次 | 28班次 |  | 10 | 8 | 建模比赛未进国家决赛,后续培训取消
|  | 质量指标 | 培训（参会）人次 | 6000人次 | 6234人次 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 培训（会议）天数 | 48天 | 37天 |  | 10 | 8 | 建模比赛未进国家决赛,后续培训取消
|  | 成本指标 | 讲师数量 | 70人数 | 50人数 |  | 10 | 7
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 讲师职级 | 70人次 | 50人次 |  | 10 | 7
|  | 社会效益指标 | 总体培训成本 | 40.42万元 | 31.57万元 |  | 12 | 9 | 建模比赛未进国家决赛,后续培训取消
|  | 可持续影响指标 | 财政单项定额成本控制 | 550元/人天 | 550元/人天 |  | 8 | 8
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 培训对统计系统发展的正面影响 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.9556 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。